## Gant chart
GANTT CHART
PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS | PROJECT DELIVERABLE
Лекц-3 материалыг боловсруулах | И.Баянмөнх | 2020-02-20 | 2019-03-05 |  | 90%
SCOPE STATEMENT
TASKS | RESPONSIBLE | START | END | DAYS | STATUS
Төслийн шаардлагуудыг тодорхойлох | Бүгд | 2020-02-20 | 2020-03-04 | 13 | Complete
Төслийн чанарын шаардлагуудыг тодорхойлох | Бүгд | 2020-02-21 | 2020-03-04 | 12 | Complete
Шаардагдах төрөл бүрийн нөөцүүдийг төлөвлөх | Бүгд | 2020-02-22 | 2020-03-04 | 11 | Complete
Ажлуудыг стандартчилах | Бүгд | 2020-02-23 | 2020-03-04 | 10 | Complete
Ажлын бодит үр дүнг, хүлээж байсан үр дүнтэй харьцуулан шинжлэх | Бүгд | 2020-02-24 | 2020-03-04 | 9 | Complete
Гарч байгаа алдаа, хүндрэлийг засч залруулах ажиллагаа хийх | Бүгд | 2020-02-25 | 2020-03-04 | 8 | Complete
Багшид үзүүлэх | Бүгд | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | Not started